สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต							ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 							การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น		ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

สอดคล้องกับจำแนกงบประมาณด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข

๑.ชื่อโครงการ	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ ๒๕๖9

๒. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลงนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะเป็นโรคติดต่อโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากโรคเหล่านี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีและพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕ –๑๔ ปีแต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลงให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลงและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จึงได้จัดทำโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ ๒๕๖9” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง และให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียน ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 (3) ประกอบกับกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

๓. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถไปประสานขอความร่วมมือ เผยแพร่ให้นำไปปฏิบัติได้

๓.2.  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย

๓.3. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๓.4. ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔.เป้าหมาย

4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้

อสม.จำนวน 49 คน

4.2 กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค

1. บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1-12 วัด /สำนักสงฆ์

2. โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการตามโครงการจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

๕.๒ อบรมให้ความรู้กับ อสม. ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนในตำบลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถไปประสานขอความร่วมมือ เผยแพร่ให้นำไปปฏิบัติได้

๕.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อสม.และดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง (หมู่ที่ 1-12)

๕.4 สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

5.5 จัดซื้อทรายอะเบท/สเปรย์/น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในการรณรงค์

5.6 จัดซื้อน้ำมันเบนซิล/น้ำมันโซล่าใช้ในการพ่นหมอกควัน

5.7 แจกทรายอะเบท

5.8 แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย

5.9 เผยแพร่ความรู้ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ

๗. สถานที่ดำเนินการ

7.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ

7.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

1.บ้านเรือนในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ 12 หมู่บ้าน

2.โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส รวม 13 โรง

3.วัด /สำนักสงฆ์ 7 แห่ง

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2569 – เดือนสิงหาคม ๒๕69

๙. งบประมาณ

งบประมาณจาก อบต.ป่าแป๋ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕69 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ ๒๕๖8 ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียอดค่าใช้จ่ายดังนี้

9.1 การอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 60 คน

-ค่าป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ป้ายละ 300 บาท  เป็นเงิน 300 บาท

-ค่าป้ายรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคฯ จำนวน 1 ป้าย ป้ายละ 300 บาท  เป็นเงิน 300 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

-ค่าสมนาคุณวิทยากร(500x4x1)  เป็นเงิน 2,000  บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์		      เป็นเงิน 3,000 บาท

9.2 วัสดุในการควบคุมโรค

-ค่าน้ำมันเบนซิล			เป็นเงิน 4,000 บาท

-ค่าน้ำมันดีเซล			เป็นเงิน 8,000บาท

-ค่าสารเคมีฆ่ายุงลาย		เป็นเงิน 4,000บาท

-ค่าสเปรย์ฉีดกำจัดยุงลาย		เป็นเงิน 2,600บาท

-ค่าโลชั่นทากันยุง		เป็นเงิน 1,000 บาท

-ค่าทรายอะเบท			เป็นเงิน 1,400 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

***(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๑๐.2.  อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรียลดลง

๑๐.3. แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลายลดลง

๑๐.4. ประชาชนเกิดความตระหนักในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ).......................................ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวอรัญญา หิรัญนโคทร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชญานันท์  หนุนดาราเด่น)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(   )	เห็นชอบ

(   )	ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………………………………………………

(ลงชื่อ)..................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายจำนง  ขจรศักดิ์ศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

(   )	เห็นชอบ

(   )	ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………………………………………………

(ลงชื่อ)..................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกิตติภูมิ สวาสดิ์ญาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ความเห็นของนายก อบต.

(   )	อนุมัติ

(   )	ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมชาย  จักษุวินัย)

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖9

1 การอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 60 คน

-ค่าป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ป้ายละ 300 บาท  เป็นเงิน 300 บาท

-ค่าป้ายรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคฯ จำนวน 1 ป้าย ป้ายละ 300 บาท  เป็นเงิน 300 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

2 ค่าสมนาคุณวิทยากร(500x4x1)  เป็นเงิน 2,000  บาท

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์		      เป็นเงิน 3,000 บาท

4 ค่าน้ำมันเบนซิลและน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน

-ค่าน้ำมันเบนซิล			เป็นเงิน 4,000 บาท

-ค่าน้ำมันดีเซล			เป็นเงิน 8,000บาท

5 ค่าสารเคมีฆ่ายุงลาย			เป็นเงิน 4,000บาท

6 ค่าสเปรย์ฉีดกำจัดยุงลาย		เป็นเงิน 2,600บาท

7 ค่าโลชั่นทากันยุง			เป็นเงิน 1,000 บาท

8 ค่าทรายอะเบท			เป็นเงิน 1,400 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

***(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

แผนปฏิบัติการเชิงรุกตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคที่นำโดยแมลง ปีงบประมาณ ๒๕๖9

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.ดำเนินกิจกรรม ๕ส. “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | บริเวณสำนักงาน อบต.ป่าแป๋/บริเวณสถานที่ราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ วันไข้เลือดออกอาเซียน (๑๕ มิถุนายน ของทุกปี) -เก็บขยะสองข้างทาง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ | เจ้าหน้าที่,พนักงานอบต./นักเรียน/ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันก่อนเปิดภาคเรียนในบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ดำเนินการออกปฏิบัติงานควบคุมโรคกรณีได้รับรายงาน จาก จนท.โรงพยาบาลแม่สะเรียง -พ่นฝอยละออง -ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย -ใส่ทรายอะเบทภาชนะที่มีน้ำขัง -แจกทรายอะเบท -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | ในอบต.และหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |